ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВОДОУКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД «СВЕТЛЯЧОК»   (ДЕТСКИЙ САД «СВЕТЛЯЧОК»)

| 1 | Номинация | 2.2 ИКТ в деятельности дошкольной образовательной организации: 2.2.1 Реализация управленческих проектов. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ФИО авторов (полностью), должность | Бушмелёва Елена Васильевна, директора |
| 3 | Наименование образовательной организации | Автономное учреждение дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка- Детский сад «Светлячок» |
| 4 | Название работы | Управленческий проект «Эффективные практики и технологии управления как инструменты повышения качества в образовательной организации» (Практики успешного управления) |
| 5 | Перечень используемых ЦОР (ссылки на заимствованные материалы обязательны) | 1. Сайт Детского сада «Светлячок» https://www.ds-sv.ru/. 2. Сеть VK страница детского сада https://vk.com/club. 3. Информационно методический портал «Детские сады Тюменской области» https://tmndetsady.ru/konkursyi/lideryi-doshkolnogo-obrazovaniya/. 4. Материалы форума «Педагоги России» https://rutube.ru/video/f6b661b0df4884c2e9e02c4e2f3cab37/). 5. Обучающие контенты для руководителей https://zis.expert/ru/courses/management/5-stsenariev-razgovora-s-podchinennymi/, https://uprav.ru/besplatnye-kursy/, https://digital-academy.ru/courses/besplatnye-kursy/kursy-po-menedzhmentu-i-upravleniu, https://moi-univer.ru/login/index.php, https://rsv.ru/blog/top-5-besplatnyh-kursov-dlya-nachinayushhih-rukovoditelej/, |

Пояснительная записка.

От развития образования зависит и развитие общества. Развитие образования может быть эффективным только тогда, когда оно управляется и совершенствуется в процессах управления. Процесс организации применительно к управлению качеством основан на создании условий для эффективного проведения мероприятий по совершенствованию качества образования. Идея: «От качества условий - к качеству образования!» Успешно решить непростую задачу обеспечения нового качества образования можно, только опираясь на три обязательных компонента:

1) педагогический коллектив,

2) педагогические технологии,

3) образовательная деятельность (целенаправленное взаимодействие педагога, воспитанников, родителей (законных представителей), направленное на решение задач образования).

Проект разработан в рамках программы развития Детского сада «Светлячок»(подпроект программы развития «Управление качеством»), с учетом основных положений федеральных проектов «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа». Реализация идеи проекта предполагает на выходе получение позитивных изменений в образовательной организации, влияющих на качество управления, а соответственно на качество образования  управления.

Результат реализации идеи проекта:

- регулярное развитие профессионального потенциала работников образовательной организации,

- эффективность управления образовательной организацией.

При проведении мероприятий проекта используются ресурсы:

- https://www.ds-sv.ru/, https://vk.com/club.

- https://rutube.ru/video/f6b661b0df4884c2e9e02c4e2f3cab37/),

- https://zis.expert/ru/courses/management/5-stsenariev-razgovora-s-podchinennymi/,

- https://uprav.ru/besplatnye-kursy/,

- https://digital-academy.ru/courses/besplatnye-kursy/kursy-po-menedzhmentu-i-upravleniu,

- https://moi-univer.ru/login/index.php,

- https://rsv.ru/blog/top-5-besplatnyh-kursov-dlya-nachinayushhih-rukovoditelej/,

Управленческий проект «Эффективные практики и технологии управления как инструменты повышения качества в образовательной организации» (Практики успешного управления)

Проект разработан в рамках программы развития Детского сада «Светлячок»(подпроект программы развития «Управление качеством»), с учетом основных положений федеральных проектов «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа».

| Паспорт проекта «Практики успешного управления» |  |
| --- | --- |
| Основная идея проекта | От развития образования зависит и развитие общества. Развитие образования может быть эффективным только тогда, когда оно управляется и совершенствуется в процессах управления. Процесс организации применительно к управлению качеством основан на создании условий для эффективного проведения мероприятий по совершенствованию качества образования. Идея: «От качества условий - к качеству образования!» Успешно решить непростую задачу обеспечения нового качества образования и управления можно, только опираясь на три обязательных компонента: 1) педагогический коллектив, 2) педагогические технологии, 3) образовательная деятельность (целенаправленное взаимодействие педагога, воспитанников, родителей (законных представителей), направленное на решение задач образования). Реализация идеи проекта предполагает на выходе получение позитивных изменений в образовательной организации, влияющих на качество управления, а соответственно на качество образования управления. Векторы изменений: - от знаний, умений и навыков → к формированию навыков и компетенций руководителя, педагога, - от традиционных методик преподавания → к современным образовательным технологиям. - от организации дошкольного пространства → к созданию развивающей предметно пространственной среде с учетом требований ФОП ДО, обеспечивающей активность и успех (голос) каждого ребенка. - от традиционных отношений между субъектами образования → к отношениям сотрудничества, сотворчества, социального партнерства всех субъектов образования. Результатом реализации идеи проекта станет: - регулярное развитие профессионального потенциала работников образовательной организации, - эффективность управления образовательной организацией. |
| Цель | Формирование эффективной системы управления развитием дошкольной образовательной организации, совершенствования качества образования, выполнения нормативных требований к результатам образования на основе реализации образовательных стандартов, стандартов управления, профессиональных стандартов. |
| Задачи | - Построение системы управления на основе матричной модели; внедрение распределенного лидерства. - Обеспечить развитие творческой и деятельной атмосферы в организации, активизацию профессиональной деятельности педагогических работников. - Организовать привлечение широкого участия общественности в управлении образовательной организацией. |
| Планируемый результат | - обеспечено качественная реализация муниципального задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; - достигнут баланс реактивного управления (как реакции менеджмента на состоявшееся событие) и проактивного управления (как управления на опережение, сочетающего в себе два подхода: прогноз и активное управление); - разработаны методические продукты, результативно представленные в конкурсах. - повышение позиций образовательной организации в рейтингах различного уровня. - внесение позитивных изменений в процесс управления образовательной организации |
| Критерии оценки с ориентиром на целевой показатель | - Достижение количественных показателей выполнения муниципального задания (в соответствии с плановыми показателями, установленными муниципальным заданием) -100%; - Доля воспитанников, освоивших ООП дошкольного образования на высоком и среднем уровне – 96%; - Наличие локаций (развивающих центров), способствующих гармоничному развитию личности ребёнка; - Увеличение доли родителей (законных представителей), удовлетворённых деятельностью образовательной организации с 91% до 98% - Горизонт планирования: Управление мотивацией сотрудников, Управление компетенциями участников проектов |
| Финансирование проекта | Бюджетное финансирование Доходы от предоставления платных услуг |
| Сроки этапов реализации проекта | 1. Подготовительный этап (сентябрь 2024) Разработка и формирование процессуальных и управленческих документов, портфеля проектов, плана мероприятий. 2. Содержательно-деятельностный этап (октябрь 2024 – июнь 2027 г.) Реализация проектных мероприятий, совершенствование инфраструктуры и образовательного пространства образовательной организации, создание условий для личностного развития и позитивной социализации дошкольников, достижение системных целевых показателей (с освещением на официальном сайте образовательной организации) https://www.ds-sv.ru/, https://vk.com/club. 3. Рефлексивный этап (июль 2027г.) Оценка степени достижения запланированных результатов, анализ эффективности. принятие дальнейших управленческих решений, практическое внедрение и распространение полученного опыта. |
| Основные мероприятия | - Совершенствование системы управления на основе матричной модели; внедрение распределенного лидерства; - Системное участие в профессиональных конкурсах руководителей https://tmndetsady.ru/konkursyi/lideryi-doshkolnogo-obrazovaniya/; - Участие в проектах муниципальной программы «Основные направления развития образования в Заводоуковском городском округе» на 2023-2025 годы; - Развитие спортивно-оздоровительной и развивающей инфраструктуры на территории ОУ; - Своевременное обновление материально-технической базы, обновление РППС; - Разработка и внедрение инновационных методических продуктов для в грантовых конкурсов. - Знакомство с управленческими технологиями:«4 дисциплины исполнения» и «OKR», «Использование нейросети в управленческой деятельности» (https://rutube.ru/video/f6b661b0df4884c2e9e02c4e2f3cab37/), «Развивающие беседы с педагогами» (позволяющие обеспечить профессиональный рост педагогических работников и создать в организации открытую и творческую атмосферу). - Марафон управленческий компетенций через реализацию ИОМ с использованием ИКТ. https://zis.expert/ru/courses/management/5-stsenariev-razgovora-s-podchinennymi/, https://uprav.ru/besplatnye-kursy/, https://digital-academy.ru/courses/besplatnye-kursy/kursy-po-menedzhmentu-i-upravleniu, https://moi-univer.ru/login/index.php, https://rsv.ru/blog/top-5-besplatnyh-kursov-dlya-nachinayushhih-rukovoditelej/, VKМессенджер. - Цифровая трансформация образования. Цифровая образовательная среда – новые возможности развития детей и педагогов (мастермайнд, гугл опросы, интерактивная стена) - ведение электронного дополнительного образования (dopobraz.72to.ru) - мониторинг выполнения муниципального задания (гугл- таблицы). - Участие в стажировочных площадках, управленческих интенсивах (г. Пермь, г. Екатеринбург, г. Тюмень). - создание кейса «Лучшие управленческие практики»: Кейс №1. Эффективные модели внутришкольной системы управления качеством образования; Кейс № 2. Улучшение качества государственно-общественного управления в образовательной организации; Кейс №3. Управление профессиональным развитием педагогических кадров образовательной организации; Кейс №4. Внедрение современных образовательных технологий; Кейс №5. Внедрение и реализация моделей и механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций; Кейс №6. Развитие информационной среды образовательных организаций, внедрение современных информационных технологий (размещение кейсов на сайте образовательной организации https://www.ds-sv.ru/, https://vk.com/club.). |
| Руководитель проекта | Директор ОУ |
| Координатор проекта | Заместитель директора |
| Ответственные исполнители | Заместитель директора, директор филиала, старший воспитатель, специалисты ОУ, воспитатели |